PIC13-S2-1-Annex

Plan d'action des îles du Pacifique 
 sur les changements climatiques et la santé

Une feuille de route pour la mise en œuvre

1.	Feuille de route pour la mise en œuvre

1.1	Objectifs de la feuille de route

L'objectif de cette feuille de route est de guider les États Membres, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et les partenaires dans l'application du Plan d'action des îles du Pacifique sur les changements climatiques et la santé. Elle reconnaît l'urgent besoin d'actions d'adaptation et d'atténuation. Elle établit le lien entre des initiatives régionales et mondiales clés, telles que l'Agenda 2030 et les objectifs de développement durable (ODD), le concept d'îles-santé ainsi que d'autres stratégies pertinentes dans la Région Pacifique occidental de l'OMS.

1.2	Cadre du Plan d'action des îles du Pacifique

Le Plan d'action des îles du Pacifique comprend quatre lignes d'action stratégiques : (i)  Appropriation : appuyer le leadership dans les pays insulaires océaniens en matière de santé afin de s'engager dans les discussions sur les changements climatiques aux plans national et international ; (ii) Données probantes : construire l'argumentation sur la santé en vue d'investissements dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques; (iii)  Mise en œuvre : préparation aux risques climatiques, élaborer des systèmes de santé climato-résilients et développer des politiques d'atténuation qui assurent la promotion de la santé ; et (iv) Ressources : faciliter un accès plus large et plus rapide aux financements pour la lutte contre les changements climatiques afin de soutenir la santé. Dans le cadre de chacune des lignes d'action stratégiques, le Plan d'action propose un ensemble d'actions nationales et régionales/mondiales, classées toutes deux en actions à court-terme (d'ici 2021) et à long-terme (d'ici 2023). Un ensemble d'actions de soutien figure également. Les indicateurs proposés sont divisés entre les indicateurs clés et les indicateurs de la liste étendue. Cette feuille de route met l'accent sur les actions identifiées à court terme et à mettre en œuvre d'ici 2021, et sur le suivi de tous les indicateurs.

2. 	Interventions prioritaires pour la mise en œuvre du Plan d'action des îles du Pacifique

Le Plan d'action des îles du Pacifique identifie 21 actions à court terme pour une mise en œuvre d'ici 2021. Du fait d'un grand nombre d'actions (et d'activités qui seront menées par les États Membres et l'OMS), une action de détonateur, c'est-à-dire une action qui engloberait les composantes essentielles en vue d'atteindre chacune des quatre lignes d'action stratégiques du Plan d'action, a été identifiée. Les actions de détonateur ont été identifiées lors d'une réunion informelle du groupe de travail afin de discuter de la mise en œuvre du Plan d'action des îles du Pacifique qui s'est tenu à Suva, Fidji du 19 au 20 mars, 2019. Au sein de chaque ensemble d'activités listées ci-dessous, celles qui apparaissent en gras correspondent aux activités clés à mener à bien à l'aide des activités supplémentaires listées.

2.1	Interventions sur l'Appropriation

Focus : Soutenir le leadership en matière de santé dans les États et Territoires insulaires océaniens (ETIO) pour s'engager aux plans national et international.

Raison d’être : La santé est de plus en plus prise an compte lors des discussions sur le climat; néanmoins, elle n'est toujours pas considérée comme sujet prioritaire et ce, régulièrement- laissant ainsi passer des occasions d'à la fois protéger la santé et de mobiliser autour du sujet de la santé comme argument et comme mesure de réussite dans l'action contre les changements climatiques. Agir sur l'appropriation permettra de garantir que l'argument santé est intégré efficacement aux positions officielles des Petits États insulaires en développement (PEID) regroupés lors des négociations à l'échelle mondiale de laConvention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Les interventions prioritaires des États Membres et de l'OMS sont décrites ci-dessous.

Conclusions : La voix des responsables de la santé, au nom des populations les plus vulnérables, devient une force motrice pour l'adaptation dans les PEID et pour l'atténuation par les pays à travers le monde.

Actions prioritaires sur l'Appropriation

Action de détonateur

Action 1.2. du Plan d'action mondial - Fournir des intrants du secteur santé à la CCNUCC et aux parties prenantes ainsi qu'aux principaux processus nationaux pertinents de lutte contre les changements climatiques (par exemple, plans d'adaptation nationaux, communications nationales, contributions nationales déterminées).

Actions nationales

Action N.1.1 - Soutenir l'engagement des ministères de la santé dans le processus de la CCNUCC et des forums liés, et participer aux Plans d'adaptation nationaux (PAN) et aux processus similaires - par exemple, les contributions nationales déterminées pour inclure la santé (PAN axés sur la santé) :

| Activités prioritaires des États Membres | Activités prioritaires de l'OMS |
| --- | --- |
| Renforcer la capacité du secteur santé pour gérer la réduction des risques liés aux changements climatiques au travers des actions d'adaptation et d'atténuation par la formation et d'autres activités de renforcement des capacités Mettre en place un comité opérationnel climat-santé avec la participation de tous les secteurs et de la société civile pour gérer les processus. Le secteur santé doit jouer un rôle actif en prenant part à des réunions gouvernementales clés et en préparant les contributions à soumettre à la CCNUCC et aux processus liés. Garantir la participation active du secteur santé à la CCNUCC et aux processus liés. Allouer les ressources financières dans le budget national pour soutenir la mise en œuvre des PAN axés sur la santé. | Appuyer les ministères de la santé dans la préparation de rapports clés tels que des contributions aux PAN, au travers des PAN axés sur la santé. Travailler avec d'autres agences des Nations Unies et bailleurs de fond pour garantir la représentation du secteur santé au sein des projets et programmes concernés. Identifier et apporter/soutenir la formation et le renforcement des capacités, le cas échéant, y compris sur les questions liées à la CCNUCC pour les responsables de la santé. |

Action N.1.2 - Identifier, développer et encourager les organisations de la société civile et non gouvernementales à prendre part à l'ordre du jour sur les questions du changement climatique et de la santé afin de mieux atteindre les communautés et de mettre l'action en œuvre, en prenant en compte leur indépendance et les protocoles de communication indépendants :

| Activités prioritaires des ÉtatsMmembres | Activités prioritaires de l'OMS |
| --- | --- |
| Élaborer une stratégie d'engagement entre le secteur santé et la société civile pour faciliter l'évaluation des actions intégrées. Établir un mécanisme pour permettre aux leaders issus des gouvernements, de la société civile et des organisations non-gouvernementales de participer aux discussions de l'ordre du jour sur les changements climatiques et la santé. Établir des actions et des espaces où la société civile peut participater aux actions d'adaptation et d'atténuation face aux changements climatiques. | Soutenir le secteur santé pour identifier et intégrer des actions avec la société civile. Travailler avec les agences des Nations Unies pour identifier la représentation de la société civile dans certains de leurs projets et programmes concernés. |

Actions régionales et mondiales

Action R.1.1 - Garantir un engagement de haut niveau en incluant l'initiative des PEID dans les ordres du jour en cours de la réunion des ministres de la santé des pays océaniens et du Forum régional Asie-Pacifique sur la santé et l'environnement, ainsi qu'aux groupements de PEID dans le cadre de la CCNUCC, y compris l'Alliance des petits États insulaires (AOSIS) et le G77+Chine :

| Activités prioritaires des États Membres | Activités prioritaires de l'OMS |
| --- | --- |
| Apporter le soutien à la pleine participation du ministère de la santé aux différents forum consacrés aux changements climatiques et à la santé (par exemple, la réunion des ministres de la santé des pays océaniens, le Forum régional Asie-Pacifique sur la santé et l'environnement, l'Alliance des petits États insulaires (AOSIS), le G77+Chine et le groupement de PEID dans la CCNUCC et autres forums pertinents). Prioriser le financement dans le budget annuel afin de s'assurer de la participation du ministère de la santé aux ordres du jour aux plans régional et international. | Travailler avec d'autres agences des Nations Unies pour appuyer la participation des ministères de la santé aux ordres du jour aux plans régional et international, y compris aux réunions préparatoires, aux manifestations parallèles et par leur présence physique aux événements clés. |

Action R.1.2 - Inclure au sein des mécanismes régionaux actuels les termes de référence et les stratégies visant à maintenir le secteur sanitaire en lien permanent avec l'ordre du jour sur les changements climatiques, et à garantir que le programme consacré aux changements climatiques et à la santé est actif au sein de tous les cadres régionaux liés.

| Activités prioritaires des États Membres | Activités prioritaires de l'OMS |
| --- | --- |
| Promouvoir et soutenir la participation active du secteur sanitaire aux ordres du jour régionaux sur les changements climatiques S'assurer que le financement est disponible et accessible pour permettre au secteur santé de prendre part à l'ensemble des ordres du jour à l'échelle régionale et internationale consacrés aux changements climatiques. | Travailler avec d'autres agences onusiennes et internationales afin d'identifier, dans les cadres régionaux actuels, les domaines où il est nécessaire de renforcer la participation du secteur santé. Travailler avec les organisations régionales pour soutenir les États Membres dans l'évaluation et le suivi des actions nationales dans le cadre de l'ordre du jour consacré aux changements climatiques et à la santé. |

2.2	Interventions sur les Données probantes

Focus : Construire l'argumentation en faveur d'investissements pour la santé.

Raison d'être : Une base de données économiques fondée sur une approche systématique manque dans de nombreux pays alors qu'elle leur est nécessaire pour présenter leur cas à des investisseurs potentiels en vue de renforcer des systèmes de santé climato-résilients. La connaissance de ces liens réciproques entre changements climatiques et santé est souvent limitée et a besoin d'être accrue et constamment améliorée au travers de la recherche. La capacité à mener des recherches dans les domaines des changements climatiques et de la santé dans les pays insulaires océaniens doit être renforcée. Les interventions prioritaires des États Membres et de l'OMS sont décrites ci-dessous.

Conclusions : Les ministères de la santé disposent des données probantes nécessaires dans les domaines de la santé, de l'environnement et de l'économie pour appuyer des investissements accrus en matière de lutte contre les changements climatiques et de santé, identifier les investissements prioritaires et assurer un suivi de leurs réussites.

Actions prioritaires sur les Données probantes

Action de détonateur

Action 2.1 du Plan d'action mondial - En collaboration avec la CCNUCC, élaborer ou mettre à jour les profils des pays en matière de changements climatiques et de santé pour chaque PEID.

Actions nationales

Action N.2.1 - S'assurer que les évaluations sur la vulnérabilité et l'adaptation ainsi que les profils pays sur les changements climatiques et la santé adoptent une approche standardisée, permettant ainsi des comparaisons et un partage des méthodes et de l'information, en prenant appui sur la coopération intrarégionale :

| Activités prioritaires des États Membres | Activités prioritaires de l'OMS |
| --- | --- |
| Renforcer la coopération dans le domaine de la recherche et de la mise en œuvre d'actions d'évaluation des risques liés aux changements climatiques et à la santé, y compris une évaluation de la vulnérabilité et de la capacité du secteur sanitaire. Élaborer un mécanisme permettant d'accéder aux informations disponibles aux plans national et régional sur les risques et les vulnérabilités liés aux changements climatiques et à la santé et qui ont des conséquences directes et indirectes sur la santé. Cartographier les risques et vulnérabilités au plan local afin de prioriser les actions relatives aux urgences sanitaires liées aux climat ainsi qu'aux mesures d'adaptation et aux politiques d'atténuation, en vue d'élaborer ou d'accroître le travail accompli en faveur de systèmes de santé climato-résilients aboutis. Évaluer la capacité du secteur sanitaire aux plans national et local à faire face et à gérer les impacts liés aux changements climatiques. | Travailler avec des agences internationales pour soutenir le développement d'approches standardisées pour des évaluations sur la vulnérabilité et l'adaptation, sur la base des meilleures pratiques et d'une coopération intrarégionale. Identifier ou développer un mécanisme ou une stratégie pour partager les informations de chaque pays insulaire océanien afin de soutenir les actions sanitaires en adoptant les meilleures pratiques. |

Actions régionales et mondiales

Action R.2.1 - Identifier, soutenir et prendre appui sur les centres d'excellence existants pour une capacité accrue, la conduite d'évaluations, une analyse et une recherche de données et la mise en œuvre d'actions, y compris avec les organisations et les universités qui disposent de mandats régionaux :

| Activités prioritaires des États Membres | Activités prioritaires de l'OMS |
| --- | --- |
| Renforcer la coopération régionale intégrée au sein des agences nationales, des instituts universitaires, du secteur privé et du ministère de la santé afin d'élaborer et d'évaluer les informations nécessaires liées aux risques posés par les changements climatiques et la santé. Construire ou soutenir les centres d'excellence afin de partager la recherche, l'information, les expériences et mettre en œuvre des actions sur les mesures d'adaptation et les politiques d'atténuation liées aux changements climatiques afin de réduire les risques pour la santé. | Identifier les institutions qui deviendront des centres de collaboration officiels de l'OMS. Stimuler la coopération entre les centres d'excellence et les organisations et institutions nationales et régionales afin de fournir les informations pour des mesures d'adaptation et d'atténuation face aux changements climatiques. Travailler avec les organisations et les instituts universitaires au plan régional pour soutenir les États Membres avec des données probantes en vue de construire et de renforcer des systèmes de santé climato-résilients. |

Action R.2.2 - Mettre en œuvre un centre de partage des connaissances afin de fournir des informations et des statistiques sanitaires sur les changements climatiques et la santé pour les zones et pays insulaires océaniens :

| Activités prioritaires des États Membres | Activités prioritaires de l'OMS |
| --- | --- |
| Identifier une institution nationale et/ou une agence gouvernementale qui serait le coordonateur local pour travailler avec les autres pays insulaires océaniens afin de partager les connaissances, les expériences et les informations en vue d'élaborer un centre de partage des connaissances. Élaborer un système pour intégrer l'information et les statistiques sur les changements climatiques et la santé afin de fournir des données probantes en faveur des actions. S'assurer de la disponibilité financière pour élaborer et fournir un appui et une assistance technique efficaces en faveur de l'intégration d'informations partagées pour soutenir l'action en matière d'adaptation et d'atténuation face aux changements climatiques. | Travailler avec d'autres agences onusiennes et internationales pour apporter un appui aux États Membres en vue de construire ou d'améliorer un centre de partage des connaissances existant sur les risques liés aux changements climatiques et à la santé. Partager son expérience et les expériences d'autres pays et régions, avec des centres de connaissances sur la santé afin de soutenir les États Membres. |

Action R.2.3 - Créer un mécanisme régional pour l'OMS et le secteur santé afin de travailler sur des projets et des entités existants tels que le Programme régional océanien de l'environnement (PROE) et la Communauté du Pacifique (CPS) :

| Activités prioritaires des États Membres | Activités prioritaires de l'OMS |
| --- | --- |
| Promouvoir et soutenir la participation du secteur santé aux réunions sur les changements climatiques d'entités régionales existantes. S'assurer de la participation du secteur santé dans les projets, programmes et entités en cours axés sur les changements climatiques et veiller à ce que les mesures d'adaptation et les politiques d'atténuation soient incluses. | Travailler avec d'autres agences des Nations Unies pour établir ou appuyer un mécanisme régional en faveur d'une coopération intégrée et de la participation des ministères de la santé océaniens aux projets, programmes et entités existants axés sur les changements climatiques et l'information sanitaire et sur la mise en œuvre d'actions d'adaptation et d'atténuation. Établir des relations formelles avec des entités régionales sous la forme de protocoles d'accord et de programmes de travail conjoints pour aider les pays insulaires océaniens, si nécessaire. |

Action R.2.4 - Mettre en œuvre un système régional d'information climatique et sanitaire et de recherche permettant aux pays de disposer de profils nationaux à jour sur les questions des changements climatiques et de la santé dans le cadre de l'OMS/CCNUCC, partagé au plan régional avec les résultats des recherches pertinentes en matière de changement climatique et de santé :

| Activités prioritaires des États Membres | Activités prioritaires de l'OMS |
| --- | --- |
| Renforcer le dialogue sur la politique régionale parmi les pays insulaires océaniens, y compris avec les instituts universitaires pour soutenir les profils pays de l'OMS/CCNUCC par rapport aux changements climatiques et à la santé, et sur la recherche en matière de changements climatiques et de santé. Travailler avec des instituts universitaires et le secteur privé pour soutenir une plateforme d'information régionale sur le climat et la santé et permettre le partage de données et de recherche y compris des meilleures pratiques. | Travailler avec la CCNUCC pour soutenir les pays insulaires océaniens avec les informations et la recherche en matière de changements climatiques et de santé au plan régional. Soutenir la recherche au plan régional (laboratoires ou instituts) pour lutter contre des résultats sanitaires tributaires du climat. |

Action R.2.5 - Produire une feuille de route régionale qui sert de base de données et préparer des directives afin d'assurer le suivi et d'évaluer l'efficacité des priorités fléchées :

| Activités prioritaires des États Membres | Activités prioritaires de l'OMS |
| --- | --- |
| Développer une feuille de route régionale et nationale pour soutenir l'élaboration d'actions sanitaires basées sur des données probantes, y compris les contributions d'instituts universitaires, de la société civile et du secteur privé. Développer des directives normatives pour suivre et évaluer le plan national sur les changements climatiques et la santé. | Travailler avec les instituts universitaires régionaux pour fournir des informations fondées sur des données probantes quant à l'efficacité des priorités et des interventions. |

Action R.2.6 - Intégrer les données des changements climatiques et de la santé dans des systèmes d'information existants tels que le Réseau océanien de surveillance de la santé publique (ROSSP) et le Portail océanien sur le changement climatique (PCCP) :

| Activités prioritaires des États Membres | Activités prioritaires de l'OMS |
| --- | --- |
| Établir des accords et des mécanismes permettant d'accéder et d'inclure les données sur les changements climatiques et la santé dans les systèmes d'information existants. | Travailler avec les États Membres pour garantir l'accès aux systèmes d'information existants et veiller à ce que les informations climatiques et sanitaires clés soient incluses dans ces systèmes. |

2.3	Interventions sur la mise en œuvre

Focus :	 Préparation pour les risques climatiques, renforcer les systèmes de santé climato-résilients et politiques d'atténuation en faveur de la santé.

Raison d’être : Il existe un besoin identifié pour renforcer le rôle du secteur de la santé en mettant en avant les avantages sanitaires communs d'actions d'atténuation face aux changements climatiques qui sont mises en place par les secteurs dont les responsabilités portent davantage sur le réchauffement climatique. Les actions s'appuieront sur l'expérience gagnée au cours de projets d'adaptation au climat et à la santé à travers le monde, en appliquant le Cadre opérationnel de l'OMS pour renforcer la résilience des systèmes de santé face au changement climatique.Les interventions prioritaires des États Membres et de l'OMS sont décrites ci-après.

Conclusions : Des changements transformationnels ont cours au sein des systèmes de santé, par la promotion d'une culture de prévention des maladies, par le renforcement de la résilience des systèmes de santé face aux changements climatiques et par l'optimisation des avantages sanitaires communs des politiques d'atténuation face aux changements climatiques.

Actions prioritaires sur la mise en œuvre

Action de détonateur

Action 3.1 du Plan d'action mondial - Soutenir les pays au travers de cadres régionaux pour renforcer des systèmes de santé climato-résilients.

Actions nationales

Action N.3.1 - Soutenir le projet de profils nationaux de l'OMS/CCNUCC sur les questions climatiques et sanitaire comme mécanisme pour la mise en œuvre et le suivi de ce plan d'action :

| Activités prioritaires des États Membres | Activités prioritaires de l'OMS |
| --- | --- |
| S'engager à participer au projet des profils nationaux sur les questions climatiques et sanitaires en apportant des informations à l'OMS et en faisant des analyses et un suivi des actions, y compris des mises à jour régulières, afin de disposer d'un système fiable pour assurer un suivi du Plan d'action des îles du Pacifique et de sa mise en œuvre à l'échelon national. Établir un système pour assurer un suivi des actions sur une base régulière, en prenant le premier profil national comme référence pour suivre et évaluer l'efficacité des interventions. Renforcer les capacités du secteur santé pour qu'il puisse assurer cette tâche plutôt que de la confier à des consultants extérieurs. | Travailler avec la CCNUCC et les États Membres pour s'assurer que les profils nationaux sur les questions climatiques et sanitaires sont finalisés et mis à jour régulièrement. |

Action N.3.2 - Soutenir la formation pour une sensibilisation et une connaissance accrues des accords de la CCNUCC, y compris de l'Accord de Paris, pour le ministère de la santé :

| Activités prioritaires des États Membres | Activités prioritaires de l'OMS |
| --- | --- |
| Assurer un soutien financier pour former les leaders du ministère de la santé à des sujets liés aux accords de la CCNUCC. Garantir une participation active et un soutien financier au secteur sanitaire pour prendre part aux activités de la CCNUCC ainsi qu'à celles liées aux formations et au renforcement des capacités. | Travailler avec d'autres agences des Nations Unies pour soutenir et renforcer la coopération pour une sensibilisation et des connaissances accrues sur les ordres du jour relatifs aux changements climatiques et à la santé ainsi que sur les processus liés des États Membres. L'OMS aura à faciliter les discussions parmi les délégués lors de la Conférence des Parties (COP) pour permettre le dialogue et les synergies. |

Action N.3.3 - Développer et mettre en place des programmes et des formations pour promouvoir la transition vers une culture de la prévention des maladies à la fois de la population et du système de santé :

| Activités prioritaires des États Membres | Activités prioritaires de l'OMS |
| --- | --- |
| Développer des programmes pédagogiques à l'attention des populations et du personnel de santé pour promouvoir les habitudes saines, la prévention des maladies et les actions visant à réduire les risques climatiques. Développer une nouvelle approche pour la promotion de la santé en faveur d'une transition vers une culture de la prévention de la santé, y compris la formation des professionnels de la santé et des responsables d'instituts universitaires et de la société civile. Mobiliser des fonds pour renforcer les programmes nationaux axés sur les soins de santé primaires pour mettre en place des actions visant à aider les populations y compris dans les zones éloignées. Identifier les besoins en main d'œuvre et travailler avec les universités pour élaborer des cours de formation, y compris sur les systèmes d'alertes précoces et la surveillance sanitaire intégrée | Travailler avec des centres d'excellence régionaux ainsi que d'autres institutions à l'élaboration d'une formation appropriée. Soutenir les États Membres dans le cadre des campagnes éducatives liées à la promotion d'une culture de prévention des maladies. |

Action N.3.4 - Mener une évaluation de base et développer des plans d'atténuation afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) générés par la consommation énérgétique, alimentaire, le transport et l'approvisionnement au sein du secteur sanitaire :

| Activités prioritaires des États Membres | Activités prioritaires de l'OMS |
| --- | --- |
| Développer et mettre en œuvre les plans d'atténuation de chaque secteur au sein du secteur sanitaire (c'est-à-dire l'énergie, l'alimentation, le transport et l'approvisionnement), y compris du secteur privé, dans le cadre du plan national de lutte contre les changements climatiques afin de réduire les émissions de GES, en prenant appui sur les évaluations de base. Évaluer les émissions de GES du secteur sanitaire et déterminer une référence pour le suivi des actions. Élaborer des directives pour les établissements de santé verts. | Travailler avec les agences internationales pour fournir des informations visant à soutenir les évaluations de base et à établir des plans d'atténuation. Fournir des directives sur la cybersanté et la télémédecine. |

Action N.3.5 - Promouvoir un environnement propice à l'identification et à la mise à jour des politiques, normes et législations relatives aux changements climatiques et à la santé :

| Activités prioritaires des États Membres | Activités prioritaires de l'OMS |
| --- | --- |
| Établir par voie de législation ou de politique, le cas échéant, un comité national de tous les secteurs sur les changements climatiques et la santé pour discuter des impacts en cours des politiques sectorielles en matière de protection sanitaire. Promouvoir les normes et législations visant à réduire les émissions de GES et les stratégies pour évaluer les avantages pour la santé. | Soutenir le secteur santé au sein des États Membres en identifiant les meilleures pratiques internationales et en fournissant des directives pour les politiques axées sur les changements climatiques et la santé– qui peuvent être adaptées aux pays insulaires océaniens. Identifier les meilleures pratiques pour réduire les émissions de GES du secteur de la santé, en s'assurant ainsi que le secteur montre l'exemple. |

Actions régionales et mondiales

Action R.3.1 - Renforcer les cadres régionaux actuels pour soutenir les pays afin de mettre en œuvre des actions visant à renforcer les systèmes de santé climato-résilients :

| Activités prioritaires des États Membres | Activités prioritaires de l'OMS |
| --- | --- |
| S'assurer de la participation du secteur santé à l'ensemble des cadres régionaux en faveur des actions de lutte contre les changements climatiques. Promouvoir le renforcement des capacités pour élaborer et mettre en œuvre des actions afin de renforcer les systèmes de santé climato-résilients. | Travailler avec les États Membres et prôner que les Nations Unies, les agences internationales et les organes de financement soutiennent la mise en œuvre des cadres des pays insulaires océaniens relatifs aux systèmes de santé climato-résilients. Appuyer une coopération sud-sud et les échanges interrégionaux (par exemple, avec les pays des Caraïbes). |

2.4	Interventions sur les Ressources

Focus : Faciliter l'accès aux financements destinés à la lutte contre les changements climatiques et à la santé.

Raison d'être : L'initiative des PEID reconnaît qu'un changement significatif de la vulnérabilité sanitaire actuelle des populations des PEID ne sera guère possible sans un accès à des ressources financières suffisantes. Les ministres de la santé ont priorisé le besoin d'étendre et de diversifier les flux de financement potentiellement disponibles pour renforcer la résilience sanitaire face aux changements climatiques. Les interventions prioritaires des États Membres et de l'OMS sont décrites ci-dessous.

Conclusions : Le niveau actuel de l'investissement financier en matière de changements climatiques et de santé dans les PEID a triplé.

Actions prioritaires sur les Ressources

Action de détonateur

Action 4.1 du Plan d'action mondial - Mener un processus afin d'identifier des formes nouvelles et innovantes en matière de mécanismes de financement et de mobilisation des ressources.

Actions nationales

Action N.4.1 - Renforcer le leadership, la promotion et les mécanismes à l'échelon national en vue d'établir un processus clair pour accéder aux financements destinés à la lutte contre les changements climatiques et à la santé :

| Activités prioritaires des États Membres | Activités prioritaires de l'OMS |
| --- | --- |
| Renforcer les modalités existantes pour accéder aux financements pour la lutte contre les changements climatiques en offrant un accès ouvert au secteur sanitaire. Exploiter les données sur le coût de l'action et de l'inaction en lien avec les changements climatiques et la santé. S'assurer de la participation du secteur de la santé aux ordres du jour et processus liés aux changements climatiques et à la santé pour accéder à l'information et aux connaissances. | Aider les États Membres à avoir accès aux financements destinés à la lutte contre les changements climatiques et à la santé. |

Action N.4.2 - Mettre en œuvre des mécanismes avec les partenaires de développement pour surmonter les complexités actuelles dans l'accession aux fonds en renforçant la capacité des responsables nationaux et en favorisant une plus grande simplification et transparence au sein du processus :

| Activités prioritaires des États Membres | Activités prioritaires de l'OMS |
| --- | --- |
| Intégrer la santé au sein des mécanismes existants pour faciliter la coopération avec les partenaires de développement du financement en lien avec les ordres du jour sur les changements climatiques et la santé. Inclure la santé dans les ateliers sur le renforcement des capacités et au sein des réunions des bailleurs de fond et autres bailleurs Poursuivre la promotion de processus simples et transparents. | Travailler avec les agences internationales pour faciliter et soutenir l'accès aux fonds pour que le secteur sanitaire local puisse renforcer les capacités en faveur de la résilience au climat. Mobiliser les partenaires pour appuyer le financement destiné à former les coordinateurs nationaux sur l'évaluation des besoins en matière d'actions d'adaptation et d'atténuation face aux changements climatiques pour la préparation des propositions de financement. |

Actions régionales et mondiales

Action R.4.1 - Explorer les opportunités régionales pour accroître l'accès aux fonds tout en prônant que le secteur sanitaire soit un destinataire direct des fonds destinés au climat :

| Activités prioritaires des États Membres | Activités prioritaires de l'OMS |
| --- | --- |
| Renforcer la coopération régionale pour garantir l'identification et la mise en œuvre des actions prioritaires dans le secteur sanitaire qui ont besoin d'accéder à ces fonds. Promouvoir des actions afin de garantir le financement à l'intégration du secteur sanitaire au sein des ordres du jour nationaux sur les changements climatiques et les processus liés; et pour que la santé assure la mise en œuvre au premier chef pour la mise en œuvre des projets sanitaires au sein des pays. | Travailler avec des agences régionales et internationales pour promouvoir et aider le secteur sanitaire des pays insulaires océaniens à avoir accès aux fonds pour mettre en œuvre leurs actions d'adaptation et d'atténuation face aux changements climatiques et renforcer les systèmes de santé climato-résilients. |

Action R.4.2 - Appuyer la demande d'accréditation de l'OMS auprès du Fonds pour l'environnement mondial (FEM) et du Fonds vert pour le climat (FVC) :

| Activités prioritaires des États Membres | Activités prioritaires de l'OMS |
| --- | --- |
| Intervenir, lorsque c'est possible, dans les ordres du jour sur les changements climatiques et les programmes liés, tels que le FEM et le FVC, en appui de l'accréditation de l'OMS, en faveur d'une meilleure mise en œuvre du programme sur les changements climatiques et la santé dans le Pacifique. | Continuer à œuvrer pour obtenir l'accréditation auprès du FEM et du FVC tout en poursuivant le travail avec les partenaires de développement et les agences de financement pour mobiliser des fonds afin d'aider les pays insulaires océaniens. |

3. Estimations budgétaires, mobilisation des ressources et chronologie pour la mise en œuvre

3.1	Estimations budgétaires

L'investissement financier total pour la mise en œuvre des actions à court-terme identifiées (jusqu'en 2021) dépendra de la disponibilité du personnel formé et représentant les pouvoirs publics, et de la disponibilté de groupes de soutien dans chaque pays tels que des instituts universitaires, des organisations non-gouvernementales ainsi que d'autres parties prenantes. Le Tableau 1 dresse la liste des actions à mettre en œuvre d'ici 2021, accompagnée d'une estimation des fonds selon une échelle de : faible (en-dessous de US $100 000) ; moyen (au-dessus de US $100 000 et en-dessous de US $250 000) ; et élevé (au-dessus de US $250 000 et en-dessous de US $1 million). Ces estimations restent approximatives et diffèrent selon les pays. Si nous prenons en compte les estimations les plus élevées pour chaque catégorie, le coût total de la mise en œuvre pourrait être de US $4,65 millions par pays pour la mise en œuvre de 21 actions d'ici la fin de l'année 2021. Détaillés par ligne d'action stratégique, les coûts estimés seraient de US $1 million pour l'Appropriation ; US $1,9 million pour les Données probantes ; US $1,2 million pour la Mise en œuvre ; et US $550 000 pour les Ressources. Étant donné qu'il s'agit là de la fourchette haute en termes de budget, il serait possible de travailler avec un budget environ deux fois moindre.

Table 1. Actions et estimations budgétaires

| Actions jusqu'en 2021 | Coûts estimés |
| --- | --- |
| Actions prioritaires sur l'Appropriation |  |
| Action N.1.1 Soutenir la participation du ministère de la santé au processus de la CCNUCC et des forums liés, et participer aux plans d'adaptation nationaux (PAN) et aux processus similaires - par exemple, les contributions déterminées nationales- pour inclure la santé (PAN axés sur la santé). | Moyen |
| Action N.1.2 Identifier, développer et encourager les organisations de la société civile et les organisations non-gouvernementales à participer aux ordres du jour sur les changements climatiques et la santé, afin de mieux atteindre les populations et de mettre en œuvre les actions en prenant en compte leur indépendance et des protocoles de communication flexibles. | Moyen |
| Action R.1.1 Garantir un haut niveau de participation en incluant l'Initiative des PEID dans les ordres du jour en cours de la Réunion des ministres de la santé des pays océaniens et du Forum régional Asie-Pacifique sur la santé et l'environnement, ainsi que des groupements de PEID dans la CCNUCC, y compris l'Alliance des petits États insulaires (AOSIS) et le G77+Chine. | Moyen |
| Action R.1.2 Inclure, dans les mécanismes régionaux actuels, les termes de référence et les stratégies pour maintenir la participation permanente du secteur sanitaire à l'ordre du jour sur les changements climatiques, et pour garantir que les programmes axés sur les changements climatiques et la santé sont actifs dans tous les cadres régionaux liés. | Moyen |
| Actions prioritaires sur les Données probantes |  |
| Action N.2.1 S'assurer que les évaluations et les profils pour chaque pays sur la vulnérabilité et l'adaptation utilisent une approche standardisée, permettant ainsi des comparaisons et des partages de méthodes et d'information, en prenant appui sur la coopération intrarégionale | Moyen |
| Action R.2.1 Identifier, soutenir et prendre appui sur les centres d'excellence existants pour augmenter la capacité, mener des évaluations, des analyses de données et de recherche, et mettre en œuvre des actions, y compris avec les organisations et les universités qui disposent de mandats à l'échelon régional | Élevé |
| Action R.2.2 Mettre en œuvre un centre de partage des connaissances pour fournir des informations et des statistiques sanitaires sur les changements climatiques et la santé pour les zones et pays insulaires océaniens | Faible |
| Action R.2.3 Créer un mécanisme régional pour que l'OMS et le secteur sanitaire travaillent sur des projets ou entités existants tels que le Secrétariat du Programme régional océanien de l'environnement (PROE) et la Communauté du Pacifique (CPS) | Faible |
| Action R.2.4 Mettre en œuvre un système d'information et de recherche régional axé sur le climat et la santé permettant aux pays de disposer des profils nationaux OMS-CNUCCC mis à jour sur les changements climatiques et la santé, partagés à l'échelle régionale avec l'ensemble de la recherche pertinente sur les changements climatiques et la santé | Moyen |
| Action R.2.5 Produire une feuille de route régionale qui serve de base de données et préparer les directives pour assurer le suivi et évaluer l'efficacité des priorités fléchées | Faible |
| Action R.2.6 Intégrer les données des changements climatiques et de la santé dans les systèmes d'information existants tels que le Réseau océanien de surveillance de la santé publique (ROSSP) et le Portail océanien sur le changement climatique (PCCP) | Faible |
| Actions prioritaires sur la Mise en œuvre |  |
| Action N.3.1 Appuyer le Projet de profils nationaux de l'OMS/CCNUCC sur les questions climatiques et sanitaire comme mécanisme pour la mise en œuvre et le suivi de ce Plan d'action | Faible |
| Action N.3.2 Soutenir la formation afin de sensibiliser et de faire connaître les Accords de la CCNUCC, y compris l'Accord de Paris, au ministère de la santé | Moyen |
| Action N.3.3 Développer et mettre en œuvre des programmes et des formations visant à promouvoir la transition vers une culture de prévention des maladies, à la fois au sein des populations et du système de santé | Moyen |
| Action N.3.4 Mener des évaluations de base et élaborer des plans d'atténuation en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) en matière d'énergie, d'alimentation, de transport et d'approvisionnement au sein du secteur sanitaire | Faible |
| Action N.3.5 Promouvoir un environnement propice pour identifier et mettre à jour les changements climatiques et les politiques, normes et législations en lien avec la santé | Moyen |
| Action R.3.1 Renforcer les cadres régionaux actuels pour soutenir les pays dans la mise en œuvre d'actions en vue d'élaborer des systèmes de santé climato-résilients | Moyen |
| Actions prioritaires sur les Ressources |  |
| Action N.4.1 Renforcer le leadership, la promotion et les mécanismes à l'échelon national afin d'établir un processus clair pour accéder aux financements destinés à la lutte contre les changements climatiques et à la santé | Moyen |
| Action N.4.2 Mettre en œuvre des mécanismes avec les partenaires de développement pour surmonter les complexités actuelles dans l'accession aux fonds en renforçant les capacités des responsables nationaux et en prônant une plus grande simplification et transparence dans le processus | Faible |
| Action R.4.1 Explorer les opportunités régionales afin d'accroître l'accès aux fonds tout en prônant que le secteur santé soit un destinataire direct des fonds destinés au climat | Faible |
| Action R.4.2 Appuyer la demande d'accréditation de l'OMS auprès du Fonds pour l'environnement mondial (FEM) et du Fonds vert pour le climat (FVC) | Faible |

3.2	Mobilisation des ressources

La mobilisation des ressources est une priorité immédiate pour la mise en œuvre du Plan d'action des îles du Pacifique. Précisément, Action N.4.1, Renforcer le leadership, la défense et les mécanismes à l'échelon national afin d'établir un processus clair pour accéder aux financements destinés à la lutte contre les changements climatiques et à la santé, doit être mis en place par l'ensemble des pays en 2019. Il existe un rôle à jouer pour toutes les parties prenantes clés, avec un rôle de chef de file pour les pouvoirs publics, l'OMS, les agences internationales et les agences de financement, ainsi qu'un rôle d'appui pour les instituts universitaires, la société civile et le secteur privé pour atteindre cette action.

Pour y parvenir, les États Membres doivent mettre en œuvre les activités suivantes : (1) établir des données basées sur des données probantes sur le coût de l'action et de l'inaction en lien avec les changements climatiques et la santé ; (2) travailler avec les instituts universitaires afin d'appuyer l'établissement de données probantes en lien avec le processus ; et (3) assurer la participation du secteur sanitaire aux ordres du jour sur les changements climatiques et la santé et les processus liés pour obtenir l'accès aux informations et aux connaissances. À son tour, l'OMS travaillera avec des agences de financement pour aider les États Membres à accéder aux financements destinés à la lutte contre les changements climatiques et à la santé.

Le Bureau régional de l'OMS pour l'Europe a développé un outil d'analyse économique afin d'aider les États Membres dans leurs plans d'adaptation face aux changements climatiques. L'outil vise à aider les pays, et de manière spécifique, le secteur de la santé, à analyser les coûts liés aux dommages sanitaires, ainsi que les coûts et avantages résultant des mesures d'adaptation mises en place. Cet outil pourrait s'avérer utile aux pays insulaires océaniens pour estimer les coûts de l'action et de l'inaction et les utiliser comme argument en faveur de la mobilisation des ressources.

Les instituts universitaires, l'OMS et les agences internationales peuvent jouer un rôle important dans le renforcement des capacités afin de mener des analyses économiques sur les impacts sanitaires des changements climatiques. Il est nécessaire de renforcer les capacités aux niveaux national et régional pour l'ensemble des pays afin qu'ils disposent d'opportunités égales dans l'obtention de financements. La participation des responsables de la santé océaniens aux réunions clés aux plans régional et mondial, telles que celles de la CCNUCC, est importante pour la défense des intérêts, la sensibilisation parmi les partenaires et aussi pour le secteur de la santé et le renforcement de ses capacités.

3.3	Chronologie pour la mise en œuvre

La chronologie pour la mise en œuvre des actions à court terme couvertes par cette feuille de route est de 36 mois, avec un démarrage en janvier 2019. Des progrès ont déjà été réalisés depuis le lancement du Plan d'action des îles du Pacifique en mai 2018. Cette section ne porte que sur les activités nouvelles ou incomplètes qui demanderont notre attention (Tableau 2). La plupart des actions du Plan d'action des îles du Pacifique sont en cours. Le schéma Gantt montre les périodes où une insistance et un soutien particuliers devraient être apportés pour qu'une action puisse démarrer.

Tableau 2. Chronologie pour la mise en œuvre du Plan d'action des îles du Pacifique

| Actions | Mois |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| R.2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R.4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R.2.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R.2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.3.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Légende :

|  | Appropriation, National |  |  | Appropriation, Régional/Mondial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Données probantes, National |  |  | Données probantes, Régional/Mondial |
|  | Mise en œuvre, National |  |  | Mise en œuvre, Régional/Mondial |
|  | Ressources, Nationales |  |  | Ressources, Régional/Mondial |

4.	Étapes suivantes

Le Plan d'action des îles du Pacifique est réaliste en tenant compte des contraintes quant aux ressources insuffisantes. Les réalisations de la première phase, devant être finalisées d'ici fin 2021, sont possibles mais demanderont un fort engagement des pays et des agences internationales.

Cette feuille de route sera révisée chaque année pour identifier les domaines qui demandent notre attention. Cette première version préliminaire a été examinée par un groupe de travail informel en mars 2019. Une version révisée sera présentée à la 13e réunion des ministres de la santé des pays océaniens en août 2019, pour examen.

Plan d'action des îles du Pacifique sur les changements climatiques et la santé. Manille : Organisation mondiale de la Santé Bureau régional du Pacifique occidental ; 2018.

Cadre opérationnel pour renforcer la résilience des systèmes de santé face au changement climatique. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2015.